**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**Школьного инициативного бюджетирования**

**Школьный этап**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| Старт школьного этапа проекта школьного инициативного бюджетирования | Сентябрь 2022 г. |
| Проведение информационной кампании о проекте Школьного инициативного бюджетирования | Сентябрь 2022 г. |
| Организационно-подготовительные мероприятия | Октябрь 2022 г. |
| Проведение обучающих мероприятий с приглашением специалистов УО | Октябрь 2022 г. |
| Организация обучающих интенсивов для учащихся по графику  | 17.10.22-Приморский район 18.10.22 – Центральный район19.10.22 – Южный район 20.10.22 – Восточный район 21.10.22 – Новороссийский район  |
| Формирование и обсуждение набора возможных проектных идей | 24.10.2022-11.11.2022 |
| Проведение кейс-турниров для учащихся по графику | 14.11.22 – Центральный район15.11.22-Приморский район 16.11.22 – Южный район 17.11.22 – Восточный район 18.11.22 – Новороссийский район  |
| Представление проектных предложений на общешкольном уровне | 5.12.-9.12.2022 |
| Проведение публичной защиты проектных предложений на уровне общеобразовательной организации  | 12.12.-16.12.2022 |
| Проведение открытого школьного голосования  | 20.12.2022 |
| Подведение итогов голосования. Определение победителя и участников, занявших второе и третье место. Предоставление отчета о проведенном школьном этапе | 21.12.2022 |
| **Подача заявок на муниципальный этап конкурсного отбора** | **16.01-18.01.2023** |